## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Kick Off | 2017-01-01 | 2017-01-08 | 7
Gather Business Requirements | 2017-01-08 | 2017-01-22 | 14
Develop the database | 2017-01-22 | 2017-02-05 | 14
Develop the UI | 2017-02-05 | 2017-02-19 | 14
Testing | 2017-02-19 | 2017-03-12 | 21
Implementation | 2017-03-12 | 2017-03-19 | 7
Customer Acceptance | 2017-03-19 | 2017-03-26 | 7
Maintenance | 2017-03-26 | 2017-04-25 | 30