## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Start Project | 2017-01-05 | 2017-01-12 | 7
Gather Business Requirements | 2017-01-12 | 2017-01-26 | 14 | 42740 | 42854
Develop the schema | 2017-01-26 | 2017-02-09 | 14
Develop the UI | 2017-02-09 | 2017-02-23 | 14
Testing | 2017-02-23 | 2017-03-16 | 21
Implementation | 2017-03-16 | 2017-03-23 | 7
Customer Environement Deploy | 2017-03-23 | 2017-03-30 | 7
Maintenance | 2017-03-30 | 2017-04-29 | 30